法務部政府資料開放諮詢小組105年第3次會議紀錄
時間：105年10月11日(星期二)上午09時40分
貳、地點：本部二樓簡報室
參、主席：陳政務次長明堂
肆、出(列)席單位及人員：（如簽到表）
伍、第二屆新任機關代表委員介紹
陸、上次會議決議事項辦理情形：(詳如簡報)
主席裁示：同意105年第1次會議臨時動議一及105年第2次會議報告事項一等2項列管事項，均解除列管。
柒、報告事項：
（一）「本部及所屬機關資料盤點表盤點結果」及「民間需求回應說明」。
說明：
1. 依政府資料開放諮詢小組設置要點(下稱設置要點)第十點，略以「應按季檢視該機關與所屬機關提報之盤點資料及民間需求之回應說明，涉機關主管法規疑義者，應會同機關法制單位檢討修正，並確認回應說明之適切性；涉機關業務流程或資訊系統問題者，應排定改善期程，定期追蹤列管；涉跨部會法規疑義者，應提報行政院諮詢小組」規定辦理。
2. 提會報告「本部及所屬機關資料盤點表盤點結果」(詳如盤點表)及105年7月至105年9月份「民間需求回應說明」(詳如簡報)辦理情形，俾利提交委員檢視及確認回應說明之適切性。
主席裁示：
1. 請各機關（單位）重新檢視資料盤點表內，對於「統計」資料歸屬丙類之部分（如：項次3、12、16、17、25、31、32、55、65），若已於其它項次開放，可參考項次51「法務部行政執行署行政執行案件管理系統」於盤點表「備註」欄加註說明之作法，或是參考項次69「律師查詢系統（公開）」及項次70項「律師查詢系統（不公開）」將同一系統、資料庫名稱，以公開及不公開2項次分別列示，並請統計處針對統計資料公開部分，多協助各機關（單位）辦理公開事宜。
2. 另請各機關（單位）（如：矯正署、行政執行署），可將近期相關便民服務（如：臺東戒治所協助安置莫蘭蒂颱風紅葉村災民）或業務革新作為予以公開，餘洽悉。
（二）報告「本部及所屬機關於政府資料開放平臺之資料開放推動成果」。
說明：
1. 依設置要點第十一點，略以「應按季提報該機關與所屬機關資料開放推動成果送行政院諮詢小組備查，並按季於政府資料開放平臺（data.gov.tw）公開審查結果及說明未能開放之依據，並更新預計開放資料集清單。」規定辦理。
2. 提會報告本部於政府資料開放平臺（data.gov.tw）105年第3季開放推動成果(詳如簡報)。
主席裁示：為確保本部及所屬機關資料開放之質與量，請資訊處再洽詢國家發展委員會協助提供本部於「政府資料開放平臺」上資料開放星等之統計資料，供委員參閱，餘洽悉。
捌、討論事項：
（一）為期本部及所屬機關政府資料開放項數達年度目標值170項，提請討論。
說明：
1. 依據「法務部及所屬機關政府資料開放行動策略」訂定之績效指標，本部每年度需開放170項資料集，經統計本(105)年度截至9月30日止已新增135項資料集，並預計將再開放2項資料集，惟為達成年度績效指標值，本部尚不足33項資料集。
2. 爰建議本年度均無新增開放資料集之機關（單位），依表1「105年年底前建議新增的數量」，針對屬依法應公開者、機關法定職掌所產生無法規限制者、民間查詢量(使用/申請)較高之資訊，優先考量於今(105)年年底前完成開放。
        表1：建議開放之資料集項數
機關/單位	已開放之 / 資料集數量	今年年底前 / 建議新增的數量
統計處	276	1
保護司	65	1
法律事務司	59	1
法制司	46	1
國際及兩岸法律司	39	1
人事處	11	1
會計處	10	1
綜合規劃司	9	1
檢察司	8	1
政風小組	5	1
廉政署	369	10
臺灣高等法院檢察署	120	10
調查局	64	10
合計	1,081	40

決議：請表1之相關機關（單位）配合於105年12月底前，依「105年年底前建議新增的數量」至政府資料開放平臺完成資料集之新增。
玖、散會：上午10時50分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記錄：林文德（代理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主席：陳明堂陳政務次長明堂

會議議程	委員發言紀要
柒、報告事項一	1、蘇委員媛瓊： / (1)經檢視資料盤點表內容，應「統計」為依法應公開的資料，對於部分項次內含「統計」資料卻歸屬丙類之部分，如：項次12、16、17、25、31、32調查局、項次55廉政署、項次65法醫研究所，若該項次內之統計資料已公開，可參考項次51「法務部行政執行署行政執行案件管理系統」於盤點表「備註」欄加註說明，已將統計公開資訊於序號86之「法務統計資料庫系統」之作法，或是參考項次69「律師查詢系統（公開）」及項次70項「律師查詢系統（不公開）」，將同一系統、資料庫名稱，區分為公開及不公開2項次分別列示。 / (2)有關本部及所屬機關統計資料之公開，原則應由統計處統一公開，各機關（單位）如有統計資料仍未公開的部分，建議可洽統計處協助。 / 2、陳召集人明堂： / (1)請資訊處依蘇委員所提之建議，請相關機關（單位）修改資料盤點表內容。 / (2)請統計處針對統計資料公開部分，多協助各機關（單位）辦理公開事宜。 / (3)各機關（單位）（如：矯正署、行政執行署），可將近期相關便民服務（如：臺東戒治所協助收容莫蘭蒂颱風紅葉村災民）或業務革新作為予以公開。
柒、報告事項二	1、葉委員一璋： / 資料開放應兼顧質與量，可否提供本部及其它部會目前於「政府資料開放平臺」上，資料開放之星等統計資料。 / 2、陳召集人明堂： / 為確保本部及所屬機關資料開放之質與量，請資訊處再洽詢國家發展委員會協助提供本部於「政府資料開放平臺」上資料開放星等之統計資料，供委員參閱。