行政院所屬各機關104年度施政計畫編審作業注意事項
附件1
103年5月
1. 國家發展委員會（以下簡稱國發會）為推動行政院所屬各機關施政計畫編審作業，特依「行政院所屬各機關施政績效管理要點」第13點規定及103年5月8日「研商行政院104年度施政計畫編審作業會議」結論，訂定本注意事項。
2. 配合行政院組織改造之啟動，除新機關組織法尚未完成立法者（包括內政部、經濟部、交通部、蒙藏委員會、行政院環境保護署、行政院海岸巡防署、行政院大陸委員會、行政院原子能委員會、行政院農業委員會、行政院公共工程委員會等10個部會及其所屬機關），以「原機關」進行施政計畫編審作業，餘皆以「新機關」進行施政計畫編審作業。原機關施政計畫相關資料，並應傳送新機關籌備小組初審，俾達無縫銜接。惟配合立法院審議組織法案進程，尚未完成立法之原機關，其組織法案如於103年6月13日送審截止日前完成立法，並經核定於104年1月1日（含）前施行者，則改以「新機關」進行編審作業。
3. 各新機關、原機關、臺灣省政府、福建省政府及臺灣省諮議會（以下簡稱各機關）施政計畫之編審作業，應運用行政院「政府計畫管理資訊網」（網址：http://gpmnet.nat.gov.tw/）之年度施政計畫系統（以下簡稱年度系統），採網路化作業擬定「104年度施政計畫」（以下簡稱年度施政計畫）報院，其作業時程如下：
  1. 年度施政計畫第一階段（草案版）：
1. 機關研擬及初審作業：各機關研擬年度施政計畫，主管機關於中程系統及年度系統完成初審作業（必要時得邀請學者專家參與審查或召開審查會議），且年度施政計畫應併附年度主管預算資料傳送國發會辦理行政院複審作業（103年5月13日至103年6月13日）。
2. 行政院複審作業：
1. 國發會召集相關會審機關進行複審作業（必要時得召開審查會議）（103年6月16日至103年7月11日）。
2. 各機關依據複審結果修正完成年度施政計畫傳送國發會彙整（103年7月14日至103年7月21日）。
1. 提報行政院會議：國發會彙編各機關年度施政計畫提報行政院會議（103年8月1日至103年8月21日）。
2. 函送立法院：中央政府總預算案函送立法院審議，應附送年度施政計畫（103年8月22日至103年8月29日）。
3. 資訊公開：各機關應於行政院核定後二星期內，將年度施政計畫登載於機關網頁之「主動公開資訊」項下。
  1. 年度施政計畫第二階段（核定版）編審作業：
1. 各機關依立法院對中央政府總預算案審議結果，配合修正年度施政計畫（含主管機關初審作業）傳送國發會（俟104年度中央政府總預算案經立法院審議完成日起3星期內），國發會得召集相關會審機關進行審議及彙編（必要時得召開審查會議）。
2. 國發會彙編完成行政院104年度施政計畫呈報 總統並分行各機關據以實施。
3. 各機關應於收到前目分行之年度施政計畫後2星期內，將年度施政計畫登載於機關網頁之「主動公開資訊」項下。
四、各機關年度施政計畫線上登錄及傳送內容如下：包括前言、年度施政目標、年度關鍵績效指標、年度共同性指標、年度重要施政計畫、以前年度實施狀況及成果概述、年度預算資料等七部分，其中前五項由國發會酌修彙編為「行政院104年度施政計畫」。
五、各機關擬定年度施政計畫時，應注意下列原則：
（一）前言：摘述中程施政計畫之機關使命、願景等五百字以內之簡要說明。
（二）年度施政目標：本項資料係連結中程系統轉錄中程施政計畫（102年至105年）之關鍵策略目標及共同性目標，並依各機關業務特性增列「年度策略目標」，請分別敘明達成該目標所需辦理之施政重點。
（三）關鍵策略目標、關鍵績效指標及年度目標值：
1、第一階段（草案版）：
（1）本項資料係連結中程系統轉錄中程施政計畫（102年至105年）之關鍵策略目標、關鍵績效指標及104年度目標值。
【原機關關鍵績效指標應註明「本項配合組改移至○○○」（新機關）等文字敘述，俾利業務銜接。】
（2）結合部會重要業務及重要中長程個案計畫之績效：
A、各部會應視年度歲出概算，審慎規劃執行104年度重要推動業務及重要中長程個案計畫，並研訂具有關聯性之關鍵策略目標、關鍵績效指標及年度目標值。
B、關鍵績效指標應採整合性（如多個計畫對應一個指標）方式訂定，惟若個案計畫有其特殊性，始得訂定個別性指標（一個計畫對應一個指標）；另該等計畫執行完成前，對應之關鍵績效指標原則不變動。
（3）跨機關指標：為強化各部會或跨部會關鍵策略目標及關鍵績效指標與行政院重大政策之連結，請表一所列之主辦機關研訂1項整合型之關鍵績效指標，並請各相關機關依主辦機關規劃及實際業務訂定相關指標；其中每項方案/計畫至多訂定2項關鍵績效指標（如表二）。
表一
編號	重大政策方案或 / 計畫名稱	主辦機關	相關機關
1	自由經濟示範區推動計畫	國發會 / （產業處）	內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、衛福部、金管會、農委會。
2	跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案	國發會 / （國土處）及科技部	提報公共建設及科技發展計畫之行政院所屬各部會。
3	改善所得分配具體方案	國發會 / （人力處）	配合相關會議指定。

表二
關鍵策略目標		關鍵績效指標
		關鍵績效指標		評估 體制	評估 方式	衡量標準	年度目標值	與中長程個案計畫關聯
	自由經濟示範區推動計畫(跨機關目標)	1	○○○					公共建設/社會發展/科技發展/無
		2	○○○
	跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案(跨機關目標)	1	○○○
		2	○○○
	改善所得分配具體方案(跨機關目標)	1	○○○
		2	○○○

（4）人權指標：請各部會依兩公約關於權利規範之內容，並本於業務權責及視實務需要，訂定適當之人權相關指標。
（5）關鍵績效指標之數量，不受至多16項之原則限制。
2、第二階段（核定版）：因政策或實務需要，修正年度施政計畫之關鍵策略目標、關鍵績效指標及其衡量標準、年度目標值時，應詳細敘明調整理由。
（四）共同性目標、指標及年度目標值：請各部會依各共同性目標及指標內容，配合填列目標值。
（五）年度重要施政計畫：以概算書所列工作計畫別為基礎，填列相關資料，包括：工作計畫名稱及編號、重要計畫項目及編號、計畫類別及實施內容。說明如下：
1、各機關應將重要推動業務及重要中長程個案計畫（包含公共建設、社會發展及科技發展類）填入重要計畫項目，並應秉持零基預算精神編填年度預算（各部會應依預(概)算書編製情形，確實填列公務預算及基金預算）及與關鍵績效指標之關聯。
2、各機關於「重要計畫項目」欄內填列資料將全部連結轉載至後續管考作業，填列重要計畫項目之內容應以達成年度施政目標及施政重點相關連之措施為主，一般行政性業務不予列入。
【原機關之重要施政計畫應註明「本項配合組改移至○○○（新機關）」等文字敘述，俾利業務銜接。】
3、年度施政計畫除按概算書工作計畫別撰寫重要施政計畫項目（據以辦理列管作業）及實施內容外，並應分別查填工作計畫編號與各相關分支計畫編號，俾利對照查詢索引。
4、持續性計畫應根據以前年度執行成效加以檢討後，予以適當調整。
5、概算經審查刪減後，其所依據之計畫應配合調整。
（六）以前年度實施狀況及成果概述：就各主管機關關鍵策略目標及共同性目標填列前（102）年度及上（103）年度已過期間施政績效及達成情形分析，俾有效結合施政績效評估作業，內容分別說明如下：
1、前（102）年度施政績效及達成情形分析：本項資料由行政院「政府計畫管理資訊網」年度績效報告系統直接轉錄連結，並得就相關預算執行成效補充說明。
2、上（103）年度已過期間施政績效及達成情形分析：由各機關依據最新執行情形按績效目標別填報截至103年5月31日前資料。
（七）年度預算資料：行政院主計總處政府歲計會計資訊管理系統之年度預算資料，由各主管機關會計單位以附件方式附加於年度系統併同年度施政計畫上網登錄及傳送。
六、國發會對於各機關所送年度施政計畫，應運用年度系統會請行政院各業務單位、財政部、法務部、科技部、行政院主計總處及行政院人事行政總處等機關（單位）審查，並綜合辦理審查業務。
七、有關上網登錄及審查等相關操作事宜，請參照系統教育訓練與操作手冊說明，或洽詢系統客服專線：02-2593-2724。