「101年全國反毒會議」表揚社會各界反毒有功

人士團體評選實施計畫

一、表揚對象及範圍：

（一）具體事蹟期限：自100年4月起～101年3月間，凡年度內實際推動反毒工作，貢獻卓著者（含公務人員及社會人士、團體）。

（二）所稱反毒工作，係指從事或推動「緝毒、拒毒、戒治、防毒、國際合作」等相關反毒工作者。

（三）因同一事蹟已獲政府表揚者，不在評選或表揚範圍內。

二、表揚方式：

- 以行政院名義製作獎牌，配合於「101年全國反毒會議」恭請　總統及行政院院長頒贈，公開表揚獎勵。

- 倘  總統未出席反毒會議，則函請總統府安排受獎人晉見　總統。

三、表揚名額：

以「拒毒預防組」、「防毒監控組」、「緝毒合作組」、「毒品戒治組」暨「國際參與組」等五分組第一主辦機關推薦2~6名人士及團體為原則。

四、推薦及審查：

- 各分組第一主辦機關應函知有關單位及民間團體推薦，並召集所屬分組主、協辦機關協調推薦適當人選，並負責初審事宜。各分組第一主辦機關聯絡人如下：

- 拒毒預防組：教育部

許科長文娟：電話：02-77367845； 傳真：02-33437864

高專員志璋：電話：02-77367846

E-mail：william7@mail.moe.gov.tw

- 緝毒合作組：法務部

鄧檢察官定強：電話：02-2314-6871分機2308

紀調查員致光：電話：02-2314-6871分機2312

E-mail：h692569@mail.moj.gov.tw

- 防毒監控組：行政院衛生署食品藥物管理局

徐技正睿：電話：02-27877631；傳真：02-26531178

E-mail：juihsu@fda.gov.tw

- 毒品戒治組：行政院衛生署醫事處

鄭科長淑心：電話：02-85906640； 傳真：02-85906062

E-mail：mdjosie@doh.gov.tw

張育誠先生：電話：02-85906646； 傳真：02-85906062

E-mail：md9206048@doh.gov.tw

- 國際參與組：外交部

李簡任秘書晉榮：電話：02-23482511

E-mail：chinjungjilee@yahoo.com.tw

（二）評選審查：

- 各分組第一主辦機關負責推薦人選及辦理初審事宜。

- 各分組第一主辦機關檢具入選名冊、推薦表（一式三份，加蓋關防，詳如附錄），送教育部辦理。

- 主辦機關教育部綜整各分組推薦資料，提交大會籌備會討論、審查通過後，函報行政院同意。

（三）評選標準：

- 以民間人士、團體等優先，公務人員次之。

- 以第一線實際承辦人員優先，督導及協辦人員次之。

- 同一事蹟曾接受院、部、會、署、局表揚者，不再重複列入具體事績或表揚。

- 反毒具體事蹟以連續性、長期性事蹟優先，偶發性、短暫性事蹟次之。

- 社會形象良好者優先。

- 評選時應考慮各推薦機關之平衡性，鼓勵各界參與。

（四）表揚及頒獎：由主辦機關教育部辦理。

（五）倘限於名額，凡經評定未獲入選之社會人士、團體及公務人員，請各原推薦機關酌予適當獎勵。

五、辦理時程：

（一）101年3月23日前：五分組第一主辦機關完成初審。

（二） 101年4月20日前：召開大會籌備會審查各分組推薦資料。

（三）101年4月30日前：反毒有功入選名單報請行政院同意，以院長名義製作獎牌。

（四）101年5月11日前：完成獎牌製作及頒獎籌備事宜。

（五）101年5月20日前：函請總統府安排受獎人晉見　總統。

（六）101年6月03日：於「101年全國反毒會議」舉行頒獎。